## Diagrama
Calculadora
[9 empty] | Destaque do período: | [6 empty] | 31 |  |  |  | Planejar |  |  |  | Real |  |  | % Concluído |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluído (além do plano)
| PLANO | PLANO | REAL | REAL | PORCENTAGEM
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | CONCLUÍDO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Elicitação de requisitos | 1 | 3 | 1 | 2 | 100%
Diagrama de casos de uso | 1 | 4 | 1 | 3 | 100%
Documento de especificação | 3 | 2 | 3 | 3 | 100%
Matriz de rastreabilidade | 3 | 5 | 4 | 5 | 100%
Diagrama de fluxo dados | 4 | 8 | 5 | 9 | 100%
Ponto de função | 9 | 6 | 9 | 6 | 100%
Grafico Grantt de controle | 3 | 2 | 3 | 4 | 100%
Diagrama de rede | 9 | 3 | 10 | 4 | 100%
Documentação de riscos | 10 | 4 | 11 | 5 | 100%
Confecção de prototipo de interface | 11 | 10 | 11 | 12 | 100%
Avaliação prototipo de interface | 15 | 5 | 15 | 7 | 100%
Codificação do sistema | 17 | 10 | 17 | 11 | 100%
Manual do usuario | 22 | 4 | 22 | 4 | 100%
Teste de aceitação de campo | 24 | 4 | 24 | 5 | 100%
Correção de defeitos | 28 | 2 | 28 | 3 | 100%
Homologação | 31 | 1 | 31 | 1 | 0%